## RAID-журнал
RAID-журнал · Shop-Inventory жобасы
Команда: 4 студент · Мерзімі: 15 апта · Backlog: 18 тарихша, 42 SP
№ | Түрі | Сипаттама | Ықтималдық | Ықпал | Бағасы | Иесі | Стратегия | Триггер | Дең қою жоспары | Қайта қарау мерзімі
R-01 | Тәуекел | Мерзім 15 аптадан асып кетеді: 18 тарихша (42 SP) уақытқа сыймайды | Жоғары | Жоғары | Қызыл | PM | Азайту: MVP фокус, MoSCoW, 2 апталық спринттер | Қатарынан 2 спринтте орындалған SP жоспардың 80%-нан аз | Could-тарихшаларды бэклогтан шығару, көлемді 42 SP-тан 32 SP-қа дейін қысқарту | Әр апта (дүйсенбі)
R-02 | Тәуекел | Команда тәжірибесі аз: студенттер Django-ны білмейді | Жоғары | Орташа | Сары | PM | Азайту: ментор, code review, pair programming | 2-аптаның соңына дейін 1-ші PR code review-да 3-тен көп ескертумен қайтарылса | Ментормен 2 сағаттық оқыту сессиясы, Django бойынша мини-тапсырма | 2-апта
R-03 | Тәуекел | ERD қате жасалған, схема кейін өзгертіледі | Орташа | Жоғары | Сары | Backend | Азайту: dbdiagram.io, ментормен ревью | 4-аптаға дейін миграцияларды 2 реттен көп бұзатын өзгеріс қажет болса | Схеманы 2 жұмыс күнінде қайта жобалау, миграцияларды қайта құру | 4-апта
R-04 | Тәуекел | Backend пен Frontend арасындағы API келісілмеген | Орташа | Жоғары | Сары | Backend | Азайту: OpenAPI спецификациясы, mock-сервер | Интеграция кезінде 3 және одан көп эндпоинт спецификацияға сәйкес келмесе | 24 сағат ішінде API келісу кездесуі, спецификацияны жаңарту | 5-апта
R-05 | Тәуекел | Тестілеуге уақыт жетпейді, тест соңында қалады | Жоғары | Жоғары | Қызыл | QA | Азайту: әр спринтте тест, CI-де автоматты іске қосу | 12-аптада тест coverage 50%-дан төмен | 13-аптада feature freeze: тек тестілеу мен қателерді түзету | Әр спринт
R-06 | Тәуекел | Дүкен иесі кері байланыс бермейді | Орташа | Жоғары | Сары | PM | Азайту: апталық демо, алдын ала жазылған кездесу | Қатарынан 2 демо өткізілмесе немесе жауап 7 күннен артық келмесе | Менторға эскалация, уақытша кассирден кері байланыс алу | Әр апта (дүйсенбі)
R-07 | Тәуекел | Сессия кезінде команда қолжетімсіз болады (емтихандар) | Жоғары | Орташа | Сары | PM | Қабылдау: жоспарда ескеру | Емтихан кестесі шыққанда 2 және одан көп мүше 13–14-аптада бос емес | Негізгі жұмысты 13-аптада бітіру, 14-аптаға тек демо мен түзетулер қалдыру | 12-апта
R-08 | Тәуекел | VPS бағасы өседі | Төмен | Орташа | Жасыл | PM | Қабылдау: 20% бюджет резерві | Ай сайынғы шот 2 880 ₸-ден асса (+20%) | Балама провайдерге көшу (ps.kz VPS) | Әр ай
R-09 | Тәуекел | Домен сатып алынбайды (төлем өтпейді) | Төмен | Жоғары | Жасыл | PM | Азайту: доменді ерте сатып алу | 20.10.2026-ға дейін домен төленбесе | Тегін субдоменмен жұмыс істеу, доменді кейін байлау | 4-апта
R-10 | Тәуекел | gitleaks қауіпсіздік тестінде қате табады | Орташа | Жоғары | Сары | Backend | Азайту: .env, pre-commit hook | CI-дегі gitleaks job қызыл болса | PR блокталады, 24 сағат ішінде кілт алынып, ротацияланады | Әр PR
R-11 | Тәуекел | Жеке деректер заңсыз сақталады (ДҚЖМ талабы) | Орташа | Өте жоғары | Қызыл | PM | Азайту: деректерді ҚР серверінде сақтау, ДҚЖМ-мен келісу | 7-аптаға дейін ДҚЖМ келісімі жоқ немесе ескерту алынса | Клиент деректерін ҚР серверіне көшіру, келісімге дейін дербес өрістерді өшіру | 7-апта
R-12 | Тәуекел | Кассир жүйені қабылдамайды (интерфейс ыңғайсыз) | Орташа | Жоғары | Сары | QA | Азайту: UAT, кассирді оқыту | UAT кезінде бір сатуды рәсімдеу 60 секундтан ұзақ немесе 3 және одан көп шағым | Интерфейсті 1 спринтте өзгерту, жылдам пернелер қосу | 12-апта
R-13 | Тәуекел | Қарыз есебі дұрыс есептелмейді | Орташа | Жоғары | Сары | Backend | Азайту: unit tests, Decimal арифметикасы | Қарыз бойынша бір unit test құласа немесе қолмен есеппен айырма болса | Логиканы 3 жұмыс күнінде қайта жазу, қолмен тексеру | Әр спринт
R-14 | Тәуекел | Чек басып шығару терминалда істемейді | Орташа | Орташа | Сары | Backend | Азайту: PDF формат | 10-аптаға дейін терминалда тест чегі басылмаса | PDF-чекке ауысу | 9-апта
R-15 | Тәуекел | Штрих-код оқылмайды (сканер үйлесімсіз) | Төмен | Орташа | Жасыл | Frontend | Азайту: қолмен енгізу нұсқасы | Тест сканерлеуде 10 тауардың 2-сі оқылмаса | Артикул бойынша қолмен іздеу | 8-апта
R-16 | Тәуекел | Қалдық дабылы жалған шығады | Орташа | Орташа | Сары | Backend | Азайту: шектеуді тестілеу | UAT кезінде аптасына 3 және одан көп жалған дабыл | Шектеуді әр тауарға жеке баптау, дабылды уақытша өшіру | 10-апта
R-17 | Тәуекел | Құпия сөздер мен API кілттері репозиторийге түседі | Орташа | Өте жоғары | Қызыл | PM | Азайту: gitleaks, .env, .gitignore | gitleaks репозиторийде кілт тапса | 1 сағат ішінде кілтті ротациялау, git тарихын тазалау | Әр commit
R-18 | Тәуекел | CI/CD істемейді (GitHub Actions қатесі) | Орташа | Орташа | Сары | Backend | Азайту: қарапайым pipeline | main тармағында CI 2 күннен артық қызыл болса | Қолмен deploy скрипті | 9-апта
R-19 | Тәуекел | Команда мүшесі ауырып қалады | Төмен | Орташа | Жасыл | PM | Қабылдау: құжаттама, рөлдерді дублирлеу | Мүше қатарынан 5 жұмыс күн жоқ болса | Рөлдерді ауыстыру, SP-ты қайта бөлу | Әр апта (дүйсенбі)
R-20 | Тәуекел | Ментор кеңес бермейді | Төмен | Орташа | Жасыл | PM | Азайту: апталық кездесуді жоспарлау | Қатарынан 2 апта жауап болмаса | Кафедрадан басқа ментор сұрау | Әр ай
R-21 | Тәуекел | Дизайн өзгереді (пайдаланушы қаламайды) | Орташа | Орташа | Сары | Frontend | Азайту: ерте демо, UI-kit | 2 спринт қатарынан дизайнды өзгерту сұрауы келсе | Өзгерісті келесі спринтке жоспарлау, тек бір компонентті өзгерту | Әр спринт
R-22 | Тәуекел | Жоба қайта басталады (талаптар түсініксіз) | Төмен | Өте жоғары | Қызыл | PM | Азайту: талаптарды нақтылау, апталық демо | 3-аптаға дейін 18 тарихшаның 3-тен көбі өзгерсе немесе иесі бекітпесе | 3 жұмыс күнінде қайта жоспарлау, бэклогты қайта басымдау | 3-апта
A-01 | Болжам | Команда 15 апта бойы толық күшпен жұмыс істейді | Орташа | Жоғары | Сары | PM | Тексеру: апталық статус | Аптасына 4 мүшенің біреуден көбі қолжетімсіз | Жоспарды қайта қарау, көлемді қысқарту | Әр апта (дүйсенбі)
A-02 | Болжам | Дүкен иесі аптасына 1 сағат уақыт береді | Орташа | Жоғары | Сары | PM | Тексеру: кездесулерді есепке алу | Қатарынан 2 апта 30 минуттан аз уақыт бөлінсе | Кассирмен қосымша кездесулер | Әр апта (дүйсенбі)
A-03 | Болжам | VPS айына 2 400 ₸ тұрады | Төмен | Орташа | Жасыл | PM | Тексеру: ай сайынғы шот | Шот 2 880 ₸-ден асса | Балама провайдерді таңдау | Әр ай
I-01 | Мәселе | GitHub-та бэклог бағасы 42 SP, бағалау дәл емес | Жоғары | Орташа | Сары | PM | Шешу: planning poker арқылы қайта бағалау | 2-аптада 3 тарихшаның бағасы 50%-дан артық ауытқыса | Бэклогты қайта бағалау, жоспарды жаңарту | 2-апта
I-02 | Мәселе | Кассалық терминал жүйемен үйлесімсіз | Жоғары | Орташа | Сары | Backend | Шешу: PDF-чекке ауысу | 25.10.2026-ға дейін терминалмен байланыс орнатылмаса | PDF-чекті негізгі формат ету | 8-апта
D-01 | Тәуелділік | Hetzner VPS (хостинг) | Төмен | Жоғары | Жасыл | Backend | Бақылау: 15.10.2026-ға дейін ашу | 15.10.2026-ға дейін VPS ашылмаса | Уақытша бұлттық тегін хостингте жұмыс істеу | 4-апта
D-02 | Тәуелділік | ps.kz домені | Төмен | Жоғары | Жасыл | PM | Бақылау: 20.10.2026-ға дейін төлеу | 20.10.2026-ға дейін төлем өтпесе | Тегін субдомен | 4-апта
D-03 | Тәуелділік | Дүкен иесінің кері байланысы | Орташа | Жоғары | Сары | PM | Бақылау: 05.11.2026-ға дейін алғашқы демо | 05.11.2026-ға дейін кері байланыс алынбаса | Кассирден кері байланыс алу, менторға хабарлау | 6-апта
D-04 | Тәуелділік | Ментор кеңесі | Төмен | Орташа | Жасыл | PM | Бақылау: апталық кездесу | Қатарынан 2 кездесу өтпесе | Басқа ментор сұрау | Әр ай
D-05 | Тәуелділік | Кассалық терминал (чек шығаруға) | Орташа | Орташа | Сары | Backend | Бақылау: 25.10.2026-ға дейін қолжетімділік | 25.10.2026-ға дейін терминал берілмесе | PDF-чекпен жұмыс істеу | 4-апта
Баға белгілері: 🔴 — жоғары, 🟡 — орташа, 🟢 — төмен тәуекел.
Баға автоматты есептеледі: Ықтималдық (1–3) × Ықпал (1–4). 🔴: ≥ 8, немесе ықпал «Өте жоғары» және көбейтінді ≥ 4; 🟡: ≥ 4; 🟢: қалғаны.
Болжам (A), мәселе (I) және тәуелділік (D) жолдарында «Ықтималдық» — болжамның бұзылу немесе тәуелділіктің кешігу ықтималдығы.
Иелері рөл бойынша көрсетілген (PM, Backend, Frontend, QA): өз тобыңыздағы нақты адамдардың аты-жөнімен ауыстырыңыз.